## Tjeneste
Tjeneste / system : | Musit sine databaser – gammelt system
Tjenesteeier / systemeier: | Susan Matland
Dato: | 2019-01-14
Beskrivelse: | Dette er en ROS-analyse foretatt av utviklere i Musit sitt gamle system, som skal legges ned i løpet av et par år, og erstattes helt med et nytt system, som det foreligger en egen ROS-analyse for.
Utført av: | Utviklere i DS
Deltakere: | Ellen Jordal, Svein Gunnar Glenndal, Jarle Stabel og Stein Olsen

## Risikovurdering
Område | Nr. | Risikoelement | Sårbarhet / svakhet | Eksisterende beskyttelses tiltak | Eksisterende kontrolltiltak | K I T | Sannsynlighet | Konsekvens | Risikonivå | Foreslåtte tiltak
Brukere og tilganger | 1 | Brukere får ikke tilgang til systemet | Manuelle rutiner for opprettelse av brukere | Har egen person med ansvar for brukeradministrasjon, som overvåker RT når det meldes inn nye brukere. Tildeling av tilganger er desentralisert til «superbrukere» ved museene. | RT, der superbrukere melder inn manglende tilganger. | T | 2 | 1 | 2
| 2 | Bruker beholder tilgang etter at bruker har sluttet / endret stilling | Dette er desentralisert til superbrukere ved museene, brukere blir ikke slettet uten at superbrukere gir beskjed om det. | Det blir sendt ut lister til superbrukere 2 ganger i året, der superbrukere skal gå gjennom disse og melde hvem som skal slettes. | Vi har ingen sentrale kontrolltiltak for å vite hvilke brukere ved museene som fortsatt skal ha tilgang/eksistere utover manuell gjennomgang av lister sendt til superbrukere |  | 3 | 2 | 6
| 3 | Bruker får flere tilganger enn nødvendig | Dette er desentralisert til superbrukere ved museene, brukere blir ikke slettet uten at superbrukere gir beskjed om det. | Det er predefinerte tilganger basert på roller i databasen. Disse rollene settes ved en egen applikasjon etter instruksjon fra superbruker. Mer granulerte tilganger gis lokalt ved museet. | Lister til superbrukere med brukere/tilganger. |  | 2 | 2 | 4
| 4 | Brukere beholder admin/superbruker rettigheter for lenge | Manuelle rutiner for vedlikehold av admin/ superbrukere | Databasekoordinator ved museene avgjør tilgang, også hvem som (midlertidig) skal tildeles admin-rettigheter | Lister til superbrukere med brukere/tilganger. Systemet holder i stor grad rede på hva som slettes/endres, og av hvem, slik at man i ettertid kan verifisere hva som er gjort med data. |  | 2 | 3 | 6 | Superbruketilgangene er per samling og museum, slik at man ikke har tilgang til andres data.
| 5 | Uvedkommende får tilgang pga. passord på avveie. | Vi har ingen kontroll på hvem som «låner bort» sitt brukernavn og passord. Ved at vi har egne Oracle-brukere med passordpolicy ulik UiO-bruker, er det risiko at passord lagres usikkert på gule lapper osv. | Passord-policy i Oracle, og passord må byttes en gang i året. | Automatikk i policy, der bruker tvinges til å bytte passord når det kreves, ved mistanke om passord på avveie gis nytt passord. |  | 1 | 2 | 2
| 6 | Data kommer på avveie pga. utro tjener blant driftspersonell | Liten sårbarhet, liten (ingen) utskiftning blant driftspersonalet. Erfarent driftspersonell | Backup-rutiner |  |  | 1 | 4 | 4
| 7 | Data eksponeres for mye pga. for mange med systemtilganger | Lite granulerte system/drift tilganger | Kun driftspersonell har systemtilganger |  |  | 2 | 2 | 4
| 9 | Passord lagres i løsningen | Benytter ikke felles innloggingsmekanismer som AD, FEIDE, Weblogin el.l.. Passord for webbruker ligger i filsystemet, men webbruker har kun les-tilgang | Bruker Oracle sin innloggingsmekanisme, med jevnlig passordbytte. Hardkoder aldri passord i kildekode. Webapplikasjoner med Oracle-bruker som kun har les-tilgang. |  |  | 2 | 1 | 2
Teknisk drift | 10 | Systemet blir ødelagt pga. hendelse i datarom ( brann, vann osv. ) | Såvidt vi vet er sikring av serverrom god. |  |  |  | 1 | 4 | 4
| 11 | Systemet kan ikke gjenopprettes etter feil / krasj |  | Databaseavdelingens har gode rutiner for backup av databasen, og det finnes også rutiner for backup av andre data. | Overikter over backup sendes ut hver dag til gruppen fra restore@usit |  | 1 | 4 | 4
| 12 | Data kommer på avveie via backup eller gammel kopi. | Manglende kontroll av lagringstid på backup. Ikke rutiner for destruksjon av data når systemet legges ned eller oppgraderes. | Følger driftsavdelingens anbefalte rutiner |  |  | 1 | 3 | 3
| 13 | Systemet er utilgjengelig lenge pga. lang tilbakeleggingstid for backup | Backup er ikke tilpasset SLA eller oppetidskrav | Følger driftsavdelingens anbefalte rutiner |  |  | 1 | 3 | 3
| 14 | Systemet er utilgjengelig pga. driftsstans | Ustabil drift, ikke tilstrekkelig redundans |  |  |  | 1 | 2 | 2
| 15 | Systemet er utilgjengelig pga. nettverksfeil | Ustabil drift, ikke tilstrekkelig redundans |  |  |  | 1 | 2 | 2
| 16 | Systemet er utilgjengelig pga. DDOS | Systemet er eksponert for angrep fra verden. Systemet har symbolverdi og noen ønsker å skade det. |  |  |  | 1 | 2 | 2
| 17 | Data kommer på avveie eller blir endret som følge av sårbarhet i programvaren | Dårlig kvalitet på software. Utilstrekkelige driftsrutiner. Ikke patchet software. Software er avvhengig av sårbare komponenter som ikke kan oppdateres. |  |  |  | 1 | 2 | 2
| 18 | Data blir utilgjengelig som følge av hacking | Dårlig sikret software. Ikke patchet software. Plassert i feil nettverkssone. | Hvem som helst kan i prinsippet logge seg inn i Oraclebasen dersom man har brukernavn og passord, men det brukes aksesskontroll på ip-nummer eller -range. Koden lagret i SVN, men det finnes mye kode i databasen som ikke er versjonert. |  |  | 2 | 2 | 4
| 19 | Data kommer på avveie som følge av hacking | Dårlig sikret software. Ikke patchet software. Plassert i feil nettverkssone. Manglende deteksjon av hendelser. |  |  |  | 2 | 2 | 4
| 20 | Data kommer på avveie som del i endring av integrasjoner | Dårlig testing. Manglende dokumentsasjon og/eller forståelse for hvordan systemet virker. |  |  |  | 1 | 2 | 2
| 21 | Data kommer på avveie pga. tilgang til bakkant-systemer - databaser, lagringsløsninger eller virtualiseringsløsninger. | Infrastruktur ikke tilstrekkelig sikret for å kjøre systemet. |  |  |  | 1 | 2 | 2
| 22 | Data kommer på avveie fordi systemet bruker usikre protokoller | Systemet bruker klartekst protokoller eller protokoller med dårlig sikkerhet. |  |  |  | 1 | 2 | 2
| 23 | Data kommer på avveie fordi systemet har dårlige utloggingsmekansimer | Systemet har ikke implementert single-logout |  |  |  | 1 | 2 | 2
| 24 | Data blir endret som følge av hacking | Dårlig sikret software. Ikke patchet software. Plassert i feil nettverkssone. | Oracle- og driftsavdelingen oppdaterer og patcher jevnlig software |  |  | 2 | 2 | 4
Mennesklige faktorer | 25 | Data kommer på avveie som følge av "side rutiner" rundt applikasjonen / systemet. | Systemet støtter ikke prosessen den skal støtte så rutiner rundt er nødvendig. Lagring av inn/ut data på annet format ved siden av systemet. | Alle data lagres «der de skal», databasen, samt bilder i filsystemet |  |  | 1 | 2 | 2
| 26 | Data kommer på avveie som del i innlasting av data til systemet. | Manuelle integrasjoner. Manuelle prosesser for å laste data inn. Usikre eller gamle integrasjoner. | Data lastes ofte inn via excel-ark. Dette gjøres i stor grad lokalt på museene. |  |  | 2 | 2 | 4
| 27 | Data kommer på avveie som del av utlasting fra systemet. | Manuelle integrasjoner. Manuelle prosesser for å laste data ut. Usikre eller gamle integrasjoner. | Museene har ansvar for hvilke data som skal «holdes tilbake» fra eksport til eksterne portaler (GBIF/Artsdatabanken osv.) |  |  | 2 | 2 | 4
| 28 | Data kommer på avveie som del av arbeidsprosesser rundt systemet | Systemet legger opp til at data skal eksporteres, sendes i e-post eller deles på annen måte. | Data deles i eksterne portaler |  |  | 2 | 2 | 4
| 29 | Data kommer på avveie som følge av lite kjennskap til systemet eller dårlig opplæring. | Komplekst system, ikke tilstrekkelig opplæring | Systemet er komplekst, men det er erfarne utviklere og driftspersonale |  |  | 2 | 2 | 4
| 30 | Data kommer på avveie fordi systemet ikke benyttes, det benyttes alternative løsninger i stedet. | Manglende lojalitet til bruk av systemet. Dårlig ledelsesforankring. For lite opplæring om interne ruiner. | Vi har lagt opp til alternative måter å få data inn i systemet på, blant annet import fra Excel-ark med definert importformat |  |  | 2 | 2 | 4
| 31 | Data kommer på avveie fordi systemet har dårlig sikkerhet på klientsiden | Applikasjon har XSS sårbarheter. Ikke sikre cookies, CSRF, med mer. | [5 empty] | 0
Lovkrav og avtaler | 32 | Systemet tilfredsstiller ikke lovkrav ift. logging | Utilstrekkelig logging til å avdekke lovlig og ulovlig bruk av systemet. | Endringer av dataene i systemet logges i henhold til databehanlderavtalene. |  |  | 3 | 2 | 6
| 33 | Systemet tilfredsstiller ikke lovkrav ift. logging | Systemet lagrer logger for lenge, eller med for mye detaljer. |  |  |  | 1 | 2 | 2
| 34 | Systemet har ikke databehandleravtale på plass | [6 empty] | 0
| 35 | Systemet har skiftet eier eller forutsetninger siden systemet ble tatt i bruk. | Databehandleravtaler eller driftsavtaler ikke oppdatert ift. endringer | [5 empty] | 0
| 36 | Systemet benyttes til annet enn det databehandleravtalen tilsier | [6 empty] | 0
| 37 | Systemet skiller ikke data fra flere kunder | Utilstrekkelig separasjon mellom forskjellige kundersdata. | [5 empty] | 0
| 38 | Det er ikke foretatt hjemmels- og formåls-vurdering av systemet. | Det er ikke fortatt vurdering av om det finnes lovhjemmel til å samle inn og behandle de data som behandles i systemet. | [5 empty] | 0
| 39 | [7 empty] | 0
| 40 | [7 empty] | 0
| 41 | [7 empty] | 0
| 42 | [7 empty] | 0
| 43 | [7 empty] | 0
| 44 | [7 empty] | 0
| 45 | [7 empty] | 0
| 46 | [7 empty] | 0
| 47 | [7 empty] | 0
| 48 | [7 empty] | 0
| 49 | [7 empty] | 0
Note on G1: KIT: Har elemenet påvirkning på Konfidensiallitet, Tilgjenglighet eller Integritet
Note on H1: Sannsynlighet: Hvor sannsynlig er det at hendelsen inntreffer. 1: En gang pr. 5-10 år elller sjeldnere 2: En gang pr. år eller sjeldnere 3: En gang pr. mnd. eller sjeldnere 4: Oftere en enn gang pr. mnd.
Note on I1: Konsekvens om elementet inntreffer: 1: Hendelsen medører ubetydlige økonomiske konsekvenser, ubetydelig omdømme tap, mindre konsekvenser for enkeltpersoner 2. Hendelen medfører økonomisk tap, omdømme tap, tap av data for for flere personer, eller tap av sensitive data for en eller flere personer. 3. Hendelsen medfører betydelig økonomisk tap, omdømme tap, resulterer i ekstra tiltak, oppfølging eller rapportering. Tap av persondata for mange personer. 4. Hendelsen er meget alvorlig, stort økonomisk tap, stort tap av omdømme, tap av store data mengder, ødeleggelse av data

## Bakgrunnsdata
KIT-tabell | Skala | 2 | 1 | 2.0716 | 1.1244 | 2
K | 1 | 3 | 2 | 3.0139 | 2.0804 | 6
I | 2 | 2 | 2 | 2.1743 | 2.2395 | 4
T | 3 | 2 | 3 | 2.228 | 3.1781 | 6
KI | 4 | 1 | 2 | 1.1058 | 2.0464 | 2
KT |  | 1 | 4 | 1.1255 | 4.1084 | 4
IT |  | 2 | 2 | 2.2294 | 2.1246 | 4
KIT |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2 | 1 | 2.2477 | 1.1312 | 2
|  | 1 | 4 | 1.0523 | 4.0527 | 4
|  | 1 | 4 | 1.1729 | 4.21 | 4
|  | 1 | 3 | 1.152 | 3.2443 | 3
|  | 1 | 3 | 1.1414 | 3.121 | 3
|  | 1 | 2 | 1.0647 | 2.109 | 2
|  | 1 | 2 | 1.196 | 2.0415 | 2
|  | 1 | 2 | 1.1481 | 2.1221 | 2
|  | 1 | 2 | 1.0127 | 2.0079 | 2
|  | 2 | 2 | 2.1545 | 2.2028 | 4
|  | 2 | 2 | 2.0783 | 2.2036 | 4
|  | 1 | 2 | 1.0382 | 2.0868 | 2
|  | 1 | 2 | 1.1274 | 2.1975 | 2
|  | 1 | 2 | 1.026 | 2.1078 | 4
|  | 1 | 2 | 1.0434 | 2.2039 | 2
|  | 2 | 2 | 2.0343 | 2.1949 | 4
|  | 1 | 2 | 1.0903 | 2.17 | 4
|  | 2 | 2 | 2.2037 | 2.243 | 4
|  | 2 | 2 | 2.2041 | 2.2488 | 4
|  | 2 | 2 | 2.2026 | 2.2135 | 4
|  | 2 | 2 | 2.1032 | 2.1251 | 2
|  | 2 | 0 | 2.0414 | 0.10417 | 0
|  | 0 | 2 | 0.15129 | 2.1041 | 2
|  | 3 | 2 | 3.0686 | 2.1033 | 6
|  | 1 | 2 | 1.1109 | 2.2242 | 2
|  | 0 | 0 | 0.21875 | 0.11327 | 0
|  | 0 | 0 | 0.054769 | 0.012909 | 0
|  | 0 | 0 | 0.1451 | 0.059392 | 0
|  | 0 | 0 | 0.046372 | 0.16659 | 0
|  | 0 | 0 | 0.20441 | 0.23047 | 0
|  | 0 | 0 | 0.17755 | 0.058741 | 0
|  | 0 | 0 | 0.22443 | 0.15929 | 0
|  | 0 | 0 | 0.14979 | 0.066848 | 0
|  | 0 | 0 | 0.083586 | 0.03328 | 0
|  | 0 | 0 | 0.08226 | 0.2072 | 0
|  | 0 | 0 | 0.11413 | 0.14146 | 0
|  | 0 | 0 | 0.21437 | 0.094343 | 0
|  | 0 | 0 | 0.010915 | 0.0054991 | 0
|  | 0 | 0 | 0.24947 | 0.030409 | 0
|  | 0 | 0 | 0.027393 | 0.006944 | 0
0
0
0
0
0
0